## Hoja1
CARTA GANTT - SISTEMA DE GESTIÓN DE GASTOS COMUNES "EL MIRADOR"
METODOLOGIA: SCRUM ¦ DURACION: 16 SEMANAS ¦ ASIGNATURA: ING. SOFTWARE (RQY1102)
ID | ETAPA / AREA | Duración | Responsable | Costo ($clp) | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20
FASE 1: ANÁLISIS (semanas 1 a 4)
F1-1 | Análisis de la problemática actual. | 8 hrs | Analista | $176.000 | bar: S1 to S2
F1-2 | Identificacion de fallas del sistema actual. | 6 hrs | Analista | $132.000 | bar: S2
F1-3 | Reunion con administracion y usuarios. | 6 hrs | Jefe de proyecto | $150.000 | bar: S3
F1-4 | Evaluacion de procesos de pago y registros. | 8 hrs | Analista | $176.000 | bar: S3 to S4
F1-5 | Documentación e informe de análisis | 6 hrs | Jefe de proyecto | $150.000 | bar: S4
FASE 2: REQUERIMIENTOS (semanas 4 a 7)
F2-1 | Levantamiento de requisitos funcionales | 8 hrs | Analista | $176.000 | bar: S4 to S5
F2-2 | Levantamiento de requisitos no-funcionales | 6 hrs | Analista | $132.000 | bar: S5
F2-3 | Definicion de funcionalidades principales | 6 hrs | Jefe de proyecto | $150.000 | bar: S6
F2-4 | Priorizacion de requerimientos. | 4 hrs | Jefe de proyecto | $100.000 | bar: S6
F2-5 | Documentacion e informe de requisitos. | 6 hrs | Analista | $132.000 | bar: S7
FASE 3: DISEÑO (semanas 7 a 10)
F3-1 | Diseño de arquitectura del sistema | 8 hrs | Arquitecto SW | $224.000 | bar: S7 to S8
F3-2 | Diseño de base de datos. | 7 hrs | DBA / Backend | $168.000 | bar: S8
F3-3 | Diseño de interfaces de usuarios | 8 hrs | Diseñador UX/UI | $144.000 | bar: S8 to S9
F3-4 | Creacion de prototipos. | 6 hrs | Diseñador UX/UI | $108.000 | bar: S9
F3-5 | Validacion y aprobacion del prototipo | 5 hrs | Arquitecto SW | $140.000 | bar: S10
FASE 4: DESARROLLO (semanas 10 a 14)
F4-1 | Configuracion del entorno del desarrollo | 6 hrs | Desarrollador backend | $132.000 | bar: S10
F4-2 | Desarrollo de modulo de gestion de usuarios | 14 hrs | Desarrollador backend | $308.000 | bar: S10 to S12
F4-3 | Desarrollo del modulo de pagos y gastos comunes | 18 hrs | Desarrollador backend | $450.000 | bar: S11 to S13
F4-4 | Desarrollo de reportes y registros. | 12 hrs | Desarrollador frontend | $288.000 | bar: S12 to S14
F4-5 | Integracion de modulos del sistema | 10 hrs | Full Stack / Backend | $240.000 | bar: S13 to S14
FASE 5: TESTING (semanas 14 a 16)
F5-1 | Prueba unitarias | 6 hrs | QA tester | $120.000 | bar: S14
F5-2 | Pruebas funcionales | 8 hrs | QA tester | $160.000 | bar: S15
F5-3 | Deteccion de errores | 6 hrs | QA tester | $120.000 | bar: S15
F5-4 | Correccion de fallos | 8 hrs | Desarrollador backend | $176.000 | bar: S15
F5-5 | Validacion final del sistema | 4 hrs | Jefe de proyecto. | $100.000 | bar: S16
FASE 6: DESPLIEGUE (semanas 16 a 18)
F6-1 | Implementacion del sistema en produccion | 5 hrs | Soporte tecnico | $100.000 | bar: S16
F6-2 | Configuracion y carga de datos. | 4 hrs | Soporte tecnico | $80.000 | bar: S16
F6-3 | Capacitacion de administradores y usuarios | 5 hrs | Backend | $110.000 | bar: S17
F6-4 | Monitoreo inicial del sistema | 6hrs | DBA | $132.000 | bar: S17
F6-5 | Mantencion correctiva y soporte tecnico | 4 hrs | Jefe de proyecto | $100.000 | bar: S18
FASE 7: MANTENIMIENTO (semanas 18 a 20)
F7-1 | Supervisión del funcionamiento del sistema. | 5 hrs | Soporte tecnico | $100.000 | bar: S18
F7-2 | Correccion de errores posteriores al despliege. | 6 hrs | Backend | $132.000 | bar: S19
F7-3 | Optimizacion de rendimiento y consultas. | 5 hrs | Backend | $110.000 | bar: S19
F7-4 | Actualización de módulos y funcionalidades. | 6 hrs | Full Stack | $144.000 | bar: S20
F7-5 | Atención de incidencias y soporte técnico. | 6 hrs | Soporte tecnico | $120.000 | bar: S20
GESTION GENERAL DEL PROYECTO.
F8-1 | Cronograma del proyecto. | --- hrs | Jefe de proyecto | $150.000 | bar: S1 to S3
F8-2 | Plan de los interesados. | --- hrs | Jefe de proyecto | $100.000 | bar: S5 to S6
F8-3 | Plan de costos y presuuesto. | --- hrs | Jefe de proyecto | $150.000 | bar: S8 to S9
F8-4 | Seguimiento del avance del proyecto. | --- hrs | Jefe de proyecto | $125.000 | bar: S1 to S4; S6 to S10; S12 to S15; S17 to S20
F8-5 | Gestion de riesgos y cambios. | --- hrs | Jefe de proyecto | $125.000 | bar: S4 to S5; S10 to S11; S15 to S16