## Descripcion_Campos
DESCRIPCION DE CAMPOS
Campo | Propósito
ID | Identificador único del caso de prueba.
Módulo / Funcionalidad | Parte del sistema que se está probando.
Caso de Prueba | Descripción breve de la prueba realizada.
Datos de Entrada | Información utilizada para ejecutar la prueba.
Resultado Esperado | Comportamiento que debería tener el sistema.
Resultado Obtenido | Resultado observado durante la ejecución.
Estado | Aprobado, Fallido o Pendiente.
Observaciones | Comentarios, errores encontrados o mejoras sugeridas.

## Registro_Pruebas
REGISTRO DE PRUEBAS
ID | Módulo / Funcionalidad | Caso de Prueba | Datos de Entrada | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado | Observaciones
CP-01 | Inicio de sesión | Ingresar credenciales válidas | usuario1 / contraseña123 | Acceso al sistema | Acceso correcto | Aprobado
CP-02 | Inicio de sesión | Ingresar contraseña incorrecta | usuario1 / abc123 | Mensaje de error | Mensaje de error mostrado | Aprobado
CP-03 | Registro de usuario | Registrar correo existente | correo@duoc.cl | Advertencia de usuario existente | Permite registro | Fallido | Corregir validación
CP-04 | Login | Verificar opción de crear cuenta | Pantalla de login | No debe existir registro público | No se especifica si se puede registrar solo | Pendiente | Quitar opción de crear cuenta
CP-05 | Login | Recuperar contraseña | Clic en '¿Olvidaste tu contraseña?' | Debe abrir recuperación de acceso | El enlace no hace nada | Fallido | Activar modal de recuperación
CP-06 | Panel Residente | Cerrar sesión | Clic en 'Atrás' y 'Cerrar Sesión' | Solo debe haber una forma clara de salir | Hay dos botones que confunden | Fallido | Dejar solo botón de cerrar sesión
CP-07 | Navegación inferior | Acceso por rol | Usuario residente en barra de navegación | Residente no debe ver opciones de Admin | Se muestran juntas las pestañas de Residente y Admin | Fallido | Separar vistas por rol
CP-08 | Panel Administrador | Notificaciones | Clic en ícono de campana | Debe mostrar historial de alertas | Ícono desalineado y sin función | Pendiente | Rediseñar y activar notificaciones
CP-09 | Lista de Deudores | Ver comprobante | Clic en ícono de ojo | Debe previsualizar el comprobante | El botón no hace nada | Fallido | Vincular ícono al comprobante
CP-10 | Panel Administrador | Ubicación del reporte general | Revisión del panel | Reporte general debe ser independiente | Está mezclado con filas de deudores | Pendiente | Mover reporte a sección propia
CP-11 | Panel Administrador | Flujo de caja | Revisión del panel | Debe verse claramente quién pagó y cuándo | No existe módulo de flujo de caja | Fallido | Agregar historial de ingresos
CP-12 | Panel Administrador | Orden visual del panel | Acceso al panel inicial | La info debe estar organizada por secciones | Todo aparece junto y saturado | Pendiente | Separar en pestañas
CP-13 | Navegación Residente | Cantidad de pestañas | Barra inferior del residente | Pocas pestañas, claras | Demasiadas pestañas similares | Pendiente | Simplificar menú
CP-14 | Login Admin | Credenciales de administrador | Inicio de sesión admin | Cada admin debe tener su propia clave | Usan una sola clave compartida | Fallido | Crear cuentas individuales
CP-15 | Lista de Deudores | Ver comprobante por fila | Clic en ojo de un deudor específico | Debe abrir el comprobante de esa fila | Abre el reporte general en su lugar | Fallido | Corregir acción del ícono
CP-16 | Historial de Pagos | Estado del pago | Consulta de historial | Estado en lenguaje claro | Aparece 'status: pending' | Fallido | Cambiar por texto claro
CP-17 | Ficha de Departamento | Datos de contacto | Apertura de ficha de depto | Debe tener teléfonos y contactos | Faltan campos de contacto | Pendiente | Agregar campos de contacto
CP-18 | Validaciones (Admin) | Aprobar o rechazar pago | Clic en Aprobar/Rechazar | Debe confirmar visualmente la acción | No hay ninguna confirmación | Fallido | Agregar mensaje de confirmación
CP-19 | Reporte General | Cerrar vista previa | Apertura del reporte | Un solo botón de cierre | Hay dos botones para cerrar | Pendiente | Quitar botón redundante
CP-20 | Perfil Administrador | Contenido del perfil | Acceso al perfil | Solo datos esenciales | Muestra datos y ajustes de más | Pendiente | Simplificar el perfil
CP-21 | General | Cierre de sesión por inactividad | Sesión abierta sin uso | Debe cerrarse sola tras un tiempo | La sesión queda abierta siempre | Fallido | Agregar cierre automático
CP-22 | Pagos / Historial | Formato de montos | Revisión de montos | Formato unificado $XX.XXX | Aparecen formatos distintos | Pendiente | Unificar formato de montos
CP-23 | Lista de Deudores | Buscar departamento | Lista con varios deptos | Debe existir buscador | Solo se puede hacer scroll | Fallido | Agregar barra de búsqueda
CP-24 | Panel Administrador | Enviar aviso de cobro | Clic en enviar aviso | Debe pedir confirmación antes | Se envía sin confirmar | Fallido | Agregar confirmación previa
CP-25 | Perfil / Ajustes | Ayuda y soporte | Clic en FAQ o Soporte | Debe abrir contenido real | No hace nada | Pendiente | Vincular a contenido real
CP-26 | Datos de Pago | Copiar datos bancarios | Pantalla de datos de pago | Debe poder copiarse al portapapeles | No se puede copiar | Pendiente | Agregar botón de copiar
CP-27 | Ficha de Usuario | Edición de perfil | Error en un campo del formulario | Debe mantener los datos válidos | Borra todos los campos | Fallido | Conservar datos válidos
CP-28 | Historial de Pagos | Pago rechazado | Comprobante rechazado por admin | Debe quedar visible con motivo | Desaparece sin dejar registro | Fallido | Mostrar estado y motivo

## Resumen_Resultados
RESUMEN RESULTADOS
Indicador | Valor
Total Casos de Prueba | 28
Casos Aprobados | 2
Casos Fallidos | 15
Casos Pendientes | 11
% Éxito | 7.14%

## Guia_Estados
TIPIFICACION DE ESTADOS
Estado | Significado
Aprobado | El resultado obtenido coincide con el esperado.
Fallido | Existe un error o comportamiento distinto al esperado.
Pendiente | La prueba aún no ha sido ejecutada.