## Control de Versiones
MiradorSoftware — Control de Versiones y Artefactos de Aceptación Final
Versión | Fecha | Modificación realizada | Motivo del cambio | Responsable | Estado
1 | 12/06/2026 | Creación de la pantalla de inicio de sesión | Permitir el acceso seguro de habitantes, administradores y técnicos | Benjamin Campos | Finalizado
2 | 14/06/2026 | Incorporación del panel principal o dashboard | Facilitar el acceso a las funciones principales del sistema | Benjamin Campos | Finalizado
3 | 16/06/2026 | Creación del módulo de pago de gastos comunes | Permitir que los habitantes consulten y paguen sus cuotas pendientes | Benjamin Campos | Finalizado
4 | 17/06/2026 | Incorporación de comprobantes de pago | Entregar un respaldo automático después de cada pago realizado | Benjamin Campos | Finalizado
5 | 17/06/2026 | Creación del estado de cuenta | Mostrar las cuotas pagadas, pendientes y vencidas de cada habitante | Benjamin Campos | Finalizado
6 | 20/06/2026 | Incorporación de notificaciones y mensajes de error | Informar cobros, confirmar pagos y mejorar la comprensión de errores | Benjamin Campos | Finalizado
7 | 23/06/2026 | Mejora de la interfaz y adaptación a dispositivos móviles | Aumentar la usabilidad, accesibilidad y compatibilidad del sistema | Benjamin Campos | Versión final
Artefactos de Aceptación Final
Artefacto | Descripción / Enlace
Prototipo final (Figma) | https://www.figma.com/make/xkuXB9drp0X1ia7J4Pihwk/Aplicaci%C3%B3n-de-Gesti%C3%B3n-de-Gastos?t=owijeTgcxI17pyke-1
Repositorio GitHub | https://github.com/AndressNulled/RQY1102--EQUIPO-13--ET
DAS final aprobado | 09_DAS_Documento_Arquitectura.docx
Plan de pruebas ejecutado | 07_Registro_Casos_Prueba.xlsx